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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию условий доступности объектов 
организации отдыха детей и молодежи ГАУ СО СОЦ «Пугачевский»
 для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с 2024 по 2030 годы.


1. Общие положения

Цель: создать условия для повышения уровня доступности объектов организации отдыха детей и молодежи ГАУ СО СОЦ «Пугачевский» для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (далее -  с ОВЗ) 
Задачи: 
1. поэтапное повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере отдыха и оздоровления;
2. преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам особых детей и к проблеме обеспечения среды жизнедеятельности для инвалидов;
3. реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ.
Нормативная база:
· Федеральный закон от 24 ноября 1995 г.  №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
· Постановление Правительства Саратовской области от 22.12.2015 года № 644-П «Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожной карты") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Саратовской области на 2016-2030 годы" (с изменениями на 17 августа 2022 года)
· Постановление Правительства Саратовской области от 15 января 2013 года № 14-П;
· СанПиН организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи - СП 2.4.3648-20 (Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) (п. 2.4.11);
· Методические рекомендации по совершенствованию программ организации процесса оздоровительного отдыха детей и подростков, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сроки реализации: 2024-2030 годы
Ожидаемые результаты:
1. Успешная адаптация и социализация особых детей в обществе;
2. Повышение качества летнего отдыха и оздоровления детей с ОВЗ и инвалидностью;
3. Реабилитация и сохранение физического и психического здоровья детей.
Перечень мероприятий, реализуемых с целью создания условий для беспрепятственного доступа к объектам организации отдыха детей и молодежи ГАУ СО СОЦ «Пугачевский» 
для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на 2024-2030 годы.

	п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Источник финансирования 
Планируемая сумма финансовых затрат (в тыс. руб.)
	Ожидаемый результат

	Раздел 1. Организационные мероприятия
Совершенствование нормативно-правовой базы

	1
	Изучение законодательных актов РФ, Саратовской области в области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг. 
	постоянно 
	00,00
	

	2
	Разработка организационно-распорядительных документов учреждения, утверждающих порядок оказания помощи маломобильным гражданам и детям – инвалидам в ГАУ СО СОЦ «Пугачевский»
	по мере необходимости 
	00,00
	

	3
	Дополнение Паспорта доступности  объектов организации отдыха детей и молодежи с ОВЗ, а также детей-инвалидов
(в целях улучшения качества оказываемых услуг на основании результатов независимой оценки качества услуг)
	по мере необходимости
	00,00
	

	4
	Обследование и паспортизация  доступности объекта социальной инфраструктуры и дорожной карты по обеспечению доступности
	
	
	Обеспечение  доступности на объекты и территории

	5
	Создание рабочей группы по
решению вопросов формирования условий развития доступной среды для инвалидов
	2024 г.
	00,00
	Привлечение к решению
вопросов общественности


	6
	Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ:
- реконструкция входной группы в жилой корпус;
- реконструкция жилой комнаты для инвалидов; 
- реконструкция входной группы в здание библиотеки.

	2024 г.
	средства областного бюджета

	Создание условий для доступной среды и получения качественного отдыха  оздоровления детей

	Раздел 2. Обеспечение архитектурной доступности

	1
	Выполнить схему движения по территории организации отдыха детей и молодежи с указанием мест целевого посещения от основного входа на территорию и от выделенных парковочных мест.
	2025 г.
	средства областного бюджета
50,00
	Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения

	2
	Установить  рельефные и цветовые опознавательные знаки, помогающие ориентироваться в здании.

	2027 г.
	средства областного бюджета

	Повышение уровня комфортности среды для слабовидящих. 

	3
	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание
	2024 г.
	средства областного бюджета

	

	4
	Приобретение оборудования  для занятий спортом  и развивающих пособий, игр.
	2027 г.
	средства областного бюджета
600,00
	

	5
	Обновление сенсорной комнаты: покупка оборудования, 
оборудование кабинета психолога
	2028 г.
	средства областного бюджета
400,00
	

	6
	Реконструкция жилой комнаты в корпусе № 8 для детей-инвалидов. (из двух комнат сделать одну)
(оборудование санитарно-гигиенического помещения, жилой зоны) 
	2025 г.
	средства областного бюджета
2 000,00

	Создание условий для  беспрепятственного пользования  бытовыми услугами.

	7
	Замена входной двери в здание столовой. )(вход в летнюю веранду)
	2024 г.
	средства областного бюджета
80,00

	Создание условий для  беспрепятственного пользования  бытовыми услугами.

	Раздел 3. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушений функций 
(зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

	1
	Приобретение вывески с названием организации, графиком работы организации, плана территории. 
	2024 г.
	средства областного бюджета

	Создание условий доступности  в соответствии с требованиями, установленными законодательными  и иными нормативно-правовыми актами

	2
	Приобретение  и установка
средств связи, информации и
сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек,
тактильных мнемосхем, упрощающих
ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения
	2025-2027 г.г.
	средства областного бюджета
1 000,00
	Эффективность оказания
индивидуальной помощи


	3
	Предоставление инвалидам с нарушениями зрения, речи, слуха, опорно-двигательного аппарата  при необходимости, услуги логопеда и иных узких специалистов (сурдопереводчика, тифлопереводчика, и т.п.)
	по мере необходимости
(оплата заработной платы за услуги специалиста)
	средства областного бюджета
стоимость услуги сурдоперевода – 1,5 (за 1 час)
услуги логопеда – 0,5
	Создание специальных условий для детей с ОВЗ и инвалидностью

	4
	Текущий ремонт пешеходных путей (тротуаров и проездных дорог) твердым покрытием с установкой бордюрного камня. 
	2025 г.
	средства областного бюджета
5 000,00
	Обеспечение возможности самостоятельно передвигаться инвалидам по территории к месту предоставления услуги

	Раздел 4. Развитие кадрового потенциала

	1
	Организация повышения квалификации сотрудников летней оздоровительной кампании (курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, участие в региональных и федеральных вебинарах, конференциях, круглых столах, семинарах и т.д.)

	постоянно,
по мере необходимости
	средства областного бюджета

	Повышение уровня знаний 

	Раздел 5. Работа с родительской общественностью

	1
	Повышение психолого-педагогической и правовой компетентности родителей в вопросах отдыха и оздоровления  ребенка с ОВЗ и инвалидностью
	во время каждого заезда
	0,00
	Повышение педагогической компетентности родителей

	2
	Привлечение родителей к сотрудничеству с общественными организациями, социальными учреждениями и службами района
	во время каждого заезда
	0,00
	Повышение воспитательного ресурса семьи




