Лист согласования

Вид документа: «Дорожная карта»

Наименование: О создании условий доступности объектов организации отдыха детей и молодежи ГАУ СО СОЦ «Пугачевский» для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

на период 2024 по 2030 годы.

Кем подготовлен проект: ГАУ СО СОЦ «Пугачевский»

Исполнитель: _____________/Чернышова Л. В./

Дата: ___________

| № п/п | ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вишнякова Елена Владимировна | директор ГКУ СО УСПН Пугачевского района |  |  |
| 2 | Недолужко Екатерина Николаевна | Председатель Пугачевской местной организации ВОС-структурного подразделения (филиала)Саратовской региональной организации ВОС |  |  |

Замечания и предложения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Государственное автономное учреждение

Саратовской области

«Социально-оздоровительный центр «Пугачевский»

для граждан пожилого возраста и инвалидов»

«Утверждаю»

Директор ГАУ СО СОЦ «Пугачевский»

_____________Е. Е. Тарасова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию условий доступности объектов

организации отдыха детей и молодежи ГАУ СО СОЦ «Пугачевский»

для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с 2024 по 2030 годы.

- Общие положения

Цель: создать условия для повышения уровня доступности объектов организации отдыха детей и молодежи ГАУ СО СОЦ «Пугачевский» для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (далее -  с ОВЗ)

Задачи:

- поэтапное повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере отдыха и оздоровления;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам особых детей и к проблеме обеспечения среды жизнедеятельности для инвалидов;

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ.

Нормативная база:

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г.  №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Саратовской области от 22.12.2015 года № 644-П «Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожной карты") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Саратовской области на 2016-2030 годы" (с изменениями на 17 августа 2022 года)

- Постановление Правительства Саратовской области от 15 января 2013 года № 14-П;

- СанПиН организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи - СП 2.4.3648-20 (Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) (п. 2.4.11);

- Методические рекомендации по совершенствованию программ организации процесса оздоровительного отдыха детей и подростков, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сроки реализации: 2024-2030 годы

Ожидаемые результаты:

- Успешная адаптация и социализация особых детей в обществе;

- Повышение качества летнего отдыха и оздоровления детей с ОВЗ и инвалидностью;

- Реабилитация и сохранение физического и психического здоровья детей.

Перечень мероприятий, реализуемых с целью создания условий для беспрепятственного доступа к объектам организации отдыха детей и молодежи ГАУ СО СОЦ «Пугачевский»

для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на 2024-2030 годы.

| п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Источник финансирования Планируемая сумма финансовых затрат (в тыс. руб.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационные мероприятия Совершенствование нормативно-правовой базы |  |  |  |  |
| 1 | Изучение законодательных актов РФ, Саратовской области в области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг. | постоянно | 00,00 |  |
| 2 | Разработка организационно-распорядительных документов учреждения, утверждающих порядок оказания помощи маломобильным гражданам и детям – инвалидам в ГАУ СО СОЦ «Пугачевский» | по мере необходимости | 00,00 |  |
| 3 | Дополнение Паспорта доступности объектов организации отдыха детей и молодежи с ОВЗ, а также детей-инвалидов (в целях улучшения качества оказываемых услуг на основании результатов независимой оценки качества услуг) | по мере необходимости | 00,00 |  |
| 4 | Обследование и паспортизация доступности объекта социальной инфраструктуры и дорожной карты по обеспечению доступности |  |  | Обеспечение доступности на объекты и территории |
| 5 | Создание рабочей группы по решению вопросов формирования условий развития доступной среды для инвалидов | 2024 г. | 00,00 | Привлечение к решению вопросов общественности |
| 6 | Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ: - реконструкция входной группы в жилой корпус; - реконструкция жилой комнаты для инвалидов; - реконструкция входной группы в здание библиотеки. | 2024 г. | средства областного бюджета | Создание условий для доступной среды и получения качественного отдыха оздоровления детей |
| Раздел 2. Обеспечение архитектурной доступности |  |  |  |  |
| 1 | Выполнить схему движения по территории организации отдыха детей и молодежи с указанием мест целевого посещения от основного входа на территорию и от выделенных парковочных мест. | 2025 г. | средства областного бюджета 50,00 | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2 | Установить рельефные и цветовые опознавательные знаки, помогающие ориентироваться в здании. | 2027 г. | средства областного бюджета | Повышение уровня комфортности среды для слабовидящих. |
| 3 | Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание | 2024 г. | средства областного бюджета |  |
| 4 | Приобретение оборудования для занятий спортом и развивающих пособий, игр. | 2027 г. | средства областного бюджета 600,00 |  |
| 5 | Обновление сенсорной комнаты: покупка оборудования, оборудование кабинета психолога | 2028 г. | средства областного бюджета 400,00 |  |
| 6 | Реконструкция жилой комнаты в корпусе № 8 для детей-инвалидов. (из двух комнат сделать одну) (оборудование санитарно-гигиенического помещения, жилой зоны) | 2025 г. | средства областного бюджета 2 000,00 | Создание условий для беспрепятственного пользования бытовыми услугами. |
| 7 | Замена входной двери в здание столовой. )(вход в летнюю веранду) | 2024 г. | средства областного бюджета 80,00 | Создание условий для беспрепятственного пользования бытовыми услугами. |
| Раздел 3. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушений функций (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение вывески с названием организации, графиком работы организации, плана территории. | 2024 г. | средства областного бюджета | Создание условий доступности в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативно-правовыми актами |
| 2 | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения | 2025-2027 г.г. | средства областного бюджета 1 000,00 | Эффективность оказания индивидуальной помощи |
| 3 | Предоставление инвалидам с нарушениями зрения, речи, слуха, опорно-двигательного аппарата при необходимости, услуги логопеда и иных узких специалистов (сурдопереводчика, тифлопереводчика, и т.п.) | по мере необходимости (оплата заработной платы за услуги специалиста) | средства областного бюджета стоимость услуги сурдоперевода – 1,5 (за 1 час) услуги логопеда – 0,5 | Создание специальных условий для детей с ОВЗ и инвалидностью |
| 4 | Текущий ремонт пешеходных путей (тротуаров и проездных дорог) твердым покрытием с установкой бордюрного камня. | 2025 г. | средства областного бюджета 5 000,00 | Обеспечение возможности самостоятельно передвигаться инвалидам по территории к месту предоставления услуги |
| Раздел 4. Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |
| 1 | Организация повышения квалификации сотрудников летней оздоровительной кампании (курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, участие в региональных и федеральных вебинарах, конференциях, круглых столах, семинарах и т.д.) | постоянно, по мере необходимости | средства областного бюджета | Повышение уровня знаний |
| Раздел 5. Работа с родительской общественностью |  |  |  |  |
| 1 | Повышение психолого-педагогической и правовой компетентности родителей в вопросах отдыха и оздоровления ребенка с ОВЗ и инвалидностью | во время каждого заезда | 0,00 | Повышение педагогической компетентности родителей |
| 2 | Привлечение родителей к сотрудничеству с общественными организациями, социальными учреждениями и службами района | во время каждого заезда | 0,00 | Повышение воспитательного ресурса семьи |